- Bài 1

- User Story: Tạo công việc mới

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Người dùng muốn thêm công việc mới

- Giải thích mục đích: Ghi chú lại những công việc theo dõi, quản lý tiến độ công việc

- Dùng phương pháp Story point

  - Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 3 |
| Trần Thị B | 5 |
| Lê Văn C | 3 |
| Lò Thị D | 5 |

  - Điểm Story Point: (3+5+3+5) / 4 = 4

  - Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task để đưa ra kết luận

  - Việc tạo Task không quá phức tạp, gồm thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

- Mức độ: Trung bình

- Bài 2

User Story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thanh toán đơn hàng

Giải thích mục đích: Người dùng muốn hoàn tất đơn hàng đã chọn và nhận xác nhận thanh toán

Dùng phương pháp Story point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 5 |
| Trần Thị B | 8 |
| Lê Văn C | 5 |
| Lò Thị D | 8 |

Điểm Story Point: (5+8+5+8) / 4 = 6.5

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp gồm xử lý thanh toán, xử lý dữ liệu và thông báo

- Mức độ TRUNG BÌNH

- Bài 3

User Story: tính năng giỏ hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Giải thích mục đích: Người dùng muốn chọn nhiều sản phẩm và lưu vào giỏ để thanh toán trong một đơn hàng duy nhất

Dùng phương pháp Story point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 8 |
| Trần Thị B | 8 |
| Lê Văn C | 5 |
| Lò Thị D | 8 |

Điểm Story Point: (8+8+5+8) / 4 = 7.25

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp gồm thêm sản phẩm vào giỏ, hiển thị danh sách sản phẩm đã chọn, lưu trạng thái giỏ hàng

- Mức độ TRUNG BÌNH

- Bài 4

User Story: Tính năng đăng nhập

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến

Giải thích mục đích: Người dùng muốn truy cập tài khoản cá nhân một cách an toàn để thực hiện các giao dịch

Dùng phương pháp Story Point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 5 |
| Trần Thị B | 5 |
| Lê Văn C | 3 |
| Lò Thị D | 7 |

Điểm Story Point: (5+5+3+7) / 4=5

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận.
Việc tạo task có độ phức tạp vừa phải gồm xây dựng giao diện đăng nhập, xác thực thông tin người dùng, bảo mật dữ liệu đăng nhập

- Mức độ TRUNG BÌNH

- Bài 5

- Sử dụng các phượng pháp ước lượng

Liệt kể các User Story cà đánh gái Story Point

- Tạo công việc

Vai trò: Quản lý

Mục đích: Thêm công việc

Giải thích lý do: Đảm bảo cập nhật danh sách công việc trong hệ thống quản lý

- Tạo Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 3 |
| Trần Thị B | 5 |
| Lê Văn C | 3 |
| Lò Thị D | 5 |

Tính điểm Story Point: (3+5+3+5) / 4= 4

Đánh giá mức độ: Trung bình

- Tìm công việc

Vai trò: Quản lý

Mục đích: Tìm công việc

Giải thích lý do: Đảm bảo tìm kiếm công việc trong hệ thống quản lý

- Tạo Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 5 |
| Trần Thị B | 5 |
| Lê Văn C | 3 |
| Lò Thị D | 8 |

Tính điểm Story Point: (3+5+3+5) / 4= 5.25

Đánh giá mức độ: Trung bình

- Xác định mục tiêu của Sprint

Trong Sprint có 2 mục tiêu chính đó là:

- Tạo công việc: Cho phép người dùng thêm công việc mới vào hệ thống

- Tìm công việc: Cho phép người dùng tìm kiếm công việc theo tiêu chí cụ thể

- Lập kế hoạch phân chia công viêc:

| Tên User Story | Phân chia Task | Người thực hiện | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Tạo giao diện | DEV A | 5 Story Point |
|  | Kiểm tra dữ liệu khi nhập | DEV A | 3 Story Point |
|  | Viết API để tạo công việc | DEV A | 8 Story Point |
| Tìm công việc | Thiết kế giao diện tìm kiếm | DEV B | 5 Story Point |
|  | Viết API tìm kiếm | DEV B | 8 Story Point |
|  | Kiểm tra kết quả tìm kiếm | DEV B | 3 Story Point |

- Sử dụng Velocity

Tổng Story Point của Sprint hiện tại: 32

Với tổng 32 điểm, nhóm cần:

- Tăng cường phối hợp để đảm bảo tiến độ

- Ưu tiên các task quan trọng trước

- Có thể chia nhỏ hoặc dời một số task sang Sprint sau nếu cần

- Bài 6

Sprint Planning – Ứng dụng quản lý công việc

1. Xác định Mục tiêu Sprint
Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng quản lý công việc cho người dùng, bao gồm tạo, xóa và đánh dấu hoàn thành công việc.
Lý do: Tập trung vào các tính năng cốt lõi giúp người dùng quản lý và theo dõi tiến độ công việc, tạo giá trị trực tiếp.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

- US1: Tạo công việc mới → cần thiết để người dùng bắt đầu quản lý công việc.

- US3: Đánh dấu công việc hoàn thành → giúp người dùng theo dõi tiến độ công việc.
Giải thích: Hai User Stories này kết hợp giúp người dùng tạo và quản lý tiến độ công việc, phù hợp với mục tiêu Sprint.

3. Phân chia User Stories thành các task nhỏ

US1 – Tạo công việc mới:

- Thiết kế form nhập liệu (Frontend)

- Xử lý validation dữ liệu (Frontend)

- Tạo API lưu công việc (Backend)

- Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (Backend)

- Hiển thị thông báo thành công (Frontend)

- Viết unit test và integration test (QA)

US3 – Đánh dấu công việc hoàn thành:

- Thêm checkbox hoàn thành trong danh sách công việc (Frontend)

- Xử lý trạng thái completed trong API (Backend)

- Cập nhật cơ sở dữ liệu (Backend)

- Hiển thị cập nhật trạng thái công việc trên giao diện (Frontend)

- Viết test case cho tính năng đánh dấu hoàn thành (QA)

4.Ước lượng công việc

| User Story | Mô tả | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1: Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý việc cần làm. | Cho phép người dùng thêm task mới với tiêu đề, mô tả, deadline. | Đây là chức năng cốt lõi, không có sẽ không thể quản lý công việc. |
| US2: Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các công việc của mình để theo dõi tiến độ. | Hiển thị toàn bộ task theo danh sách hoặc bảng. | Giúp người dùng quan sát & kiểm soát công việc — bước kế tiếp sau khi tạo task. |

- Bài 7

- Chia nhỏ Story User thành các Task

| Task | Lý do |
| --- | --- |
| Tạo form đăng ký (Frontend) | Thiết kế giao diện form nhập thông tin: tên, email, mật khẩu |
| Xử lý validation dữ liệu (Frontend) | Kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng email, mật khẩu đủ mạnh |
| Tạo API đăng ký (Backend) | Xây dựng API nhận dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu |
| Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (Backend) | ạo bảng user, lưu thông tin, xử lý trùng lặp email |
| Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi (Frontend) | Thông báo người dùng khi đăng ký thành công hoặc thất bại |
| Viết unit test & integration test (QA) | Kiểm tra các luồng đăng ký, validation, lưu dữ liệu |

- Lý do lựa chọn các task

| Task | Lý do |
| --- | --- |
| Tạo form đăng ký (Frontend) | Task đơn giản, trực quan, dễ triển khai trong 1 Sprint |
| Xử lý validation dữ liệu (Frontend) | Đảm bảo dữ liệu hợp lệ trước khi gửi lên server, dễ test |
| Tạo API đăng ký (Backend) | Liên quan tới backend, cần xử lý dữ liệu và logic lưu trữ |
| Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (Backend) | Đảm bảo dữ liệu người dùng được lưu chính xác và an toàn |
| Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi (Frontend) | Tăng trải nghiệm người dùng, dễ triển khai và test |
| Viết unit test & integration test (QA) | Đảm bảo tất cả task hoạt động đúng, giảm lỗi sản phẩm |

- Ước lượng độ phức tạp

  - Small: Tạo form đăng ký, validation dữ liệu, hiển thị thông báo, viết test → phù hợp task đơn giản, thời gian ngắn

  - Medium: Tạo API, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu → có độ phức tạp vừa phải do liên quan logic backend và dữ liệu

- Bài 8

# Tính Velocity và lập kế hoạch Sprint tiếp theo

## 1️ .Dữ liệu Sprint trước

Sprint 1:

- US1: 5 SP → Hoàn thành

- US2: 8 SP → Hoàn thành

- US3: 3 SP → Không hoàn thành

Sprint 2:

- US4: 13 SP → Hoàn thành

- US5: 5 SP → Hoàn thành

- US6: 8 SP → Không hoàn thành

## 2️ .Tính Velocity của nhóm

Công thức:

Velocity = Tổng số điểm Story của các User Stories hoàn thành trong Sprint

- Sprint 1: 5 + 8 = 13 SP

- Sprint 2: 13 + 5 = 18 SP

Velocity trung bình:

(Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2 = (13 + 18) / 2 = 15.5 SP

Nhóm có thể hoàn thành khoảng 15–16 SP mỗi Sprint.

## 3️ .Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

- Dựa trên Velocity trung bình 15–16 SP, chọn User Stories có tổng điểm Story ≈ 15–16 SP.

- Ví dụ Product Backlog cho Sprint 3:

| User Story | Điểm Story | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Cốt lõi cho mục tiêu sprint, độ phức tạp vừa. |
| US-02 | 5 | Bổ trợ trực tiếp cho US-01, rủi ro thấp. |
| US-03 | 3 | Khép kín luồng chức năng, dễ kiểm thử. |

- Tổng SP = 8 + 5 + 3 = 16 SP → phù hợp với Velocity trung bình → khả thi hoàn thành Sprint

- Bài 9

## 1️ .Ước lượng công việc bằng Story Points

User Story:

“Tạo công việc mới” – Người dùng muốn tạo công việc để theo dõi tiến độ.

Ước lượng Story Points: 5 SP
Lý do:

- Tính năng yêu cầu Frontend (form nhập liệu), Backend (API lưu công việc), validation dữ liệu và thông báo kết quả.

- Không quá phức tạp nhưng có nhiều bước cần thực hiện → phù hợp mức trung bình (5 SP trong dãy Fibonacci 1,2,3,5,8,13…).

## 2️ .Thực hiện Planning Poker

- Giả sử nhóm gồm 4 thành viên: Frontend, Backend, QA, PO.

- Mỗi thành viên chọn điểm Story ẩn:

  - Frontend: 5 SP

  - Backend: 5 SP

  - QA: 8 SP

  - PO: 3 SP

Mở bài & thảo luận:

- Frontend và Backend cho rằng task vừa phải → 5 SP.

- QA quan tâm test nhiều luồng → 8 SP.

- PO thấy tính năng cơ bản, không quá phức tạp → 3 SP.

Đồng thuận cuối cùng: 5 SP → cân bằng giữa phát triển và kiểm thử, khả thi trong Sprint.

## 3️ .Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity của nhóm: 15 SP / Sprint (dựa trên Sprint trước hoặc kinh nghiệm nhóm).

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1: Tạo công việc mớ | 5 |
| US2: Xóa công việc | 3 |
| US3: Đánh dấu công việc hoàn thành | 3 |
| US4: Tìm kiếm & lọc công việc | 4 |

- Bài 10

1 .Chia nhỏ User Story thành Task

| Task | Mô tả | Ước lượng (T-shirt Size) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo form đăng ký (Frontend) | Thiết kế giao diện form nhập thông tin: tên, email, mật khẩu | Small | Task đơn giản, trực quan, dễ triển khai trong 1 Sprint |
| Xử lý API giỏ hàng (Backend) | Thêm, xóa, cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng | Medium | Liên quan tới logic lưu trữ, cập nhật dữ liệu, phức tạp hơn frontend |
| Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (Backend) | Tạo bảng user, lưu thông tin, xử lý trùng lặp email | Medium | Đảm bảo dữ liệu người dùng được lưu chính xác và an toàn |
| Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi (Frontend) | Thông báo người dùng khi đăng ký thành công hoặc thất bại | Small | Tăng trải nghiệm người dùng, dễ triển khai và test |
| Viết unit test & integration test (QA) | Kiểm tra các luồng đăng ký, validation, lưu dữ liệu | Small | Đảm bảo tất cả task hoạt động đúng, giảm lỗi sản phẩm |

Lý do chia nhỏ:

- Chia dựa trên các bước phát triển thực tế: Frontend, Backend, Database, Test.

- Mỗi task đơn giản, hoàn thành trong 1 Sprint, tránh task quá lớn, dễ theo dõi tiến độ.

- Đảm bảo User Story được hoàn thành hiệu quả, từ giao diện đến lưu trữ dữ liệu và kiểm thử.

2️ .Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

| Task | T-shirt Size | Quy đổi SP |
| --- | --- | --- |
| Tạo form giỏ hàng | Small | 3SP |
| Xử lý API giỏ hàng | Medium | 5SP |
| Lưu dữ liệu giỏ hàng vào DB | Medium | 5SP |
| Hiển thị thông báo | Small | 2SP |
| Viết test case & integration test | Small | 2SP |

Giải pháp:

- Chia Sprint thành 2 phần:

  - Sprint 1: Tạo form + xử lý API + hiển thị thông báo (tổng 10 SP)

  - Sprint 2: Lưu dữ liệu DB + test case (tổng 7 SP)

- Đảm bảo khả năng hoàn thành task trong Sprint, tránh quá tải.

Kết luận:

- Chia User Story thành các task nhỏ giúp theo dõi tiến độ, dễ phân công và kiểm thử.

- Sử dụng T-shirt Size / SP ước lượng độ phức tạp.

- Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity để đảm bảo Sprint khả thi, không vượt quá năng lực nhóm.